## Gráfico de Gantt
GRÁFICO DE GANTT Projeto: Power BI para uma Instituição Educacional Fictícia
ID | ATIVIDADES |  | TEMPO | JUNHO | [28 empty] | JULHO
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Realizar documento do plano de gerenciamento de projeto. | Planejado | bar: JUNHO 2 to JUNHO 6
Realizado | bar: JUNHO 2 to JUNHO 6
2 | Realizar documento da Engenharia de Requisitos. | Planejado | bar: JUNHO 7 to JUNHO 10
Realizado | bar: JUNHO 7 to JUNHO 10
3 | Via ChatGPT, gerar planilha com os dados pertinentes ao projeto que serão importados para a Base de Dados. | Planejado | bar: JUNHO 11
Realizado | bar: JUNHO 11
4 | Realizar a documentação de Desenvolvimento do Projeto. | Planejado | bar: JUNHO 11 to JULHO 12
Realizado | bar: JUNHO 11 to JULHO 12
5 | Analisar a qualidade dos dados gerados, confirmando se os requisitos especificados serão supridos com eles. | Planejado | bar: JUNHO 11
Realizado | bar: JUNHO 11 to JUNHO 12
6 | Via SQL Server Management Studio, criar Base de Dados e importar os dados gerados via planilha para as referidas tabelas. | Planejado | bar: JUNHO 12 to JUNHO 14
Realizado | bar: JUNHO 12 to JUNHO 14
7 | Via SQL Server Management Studio, criar as views que serão consumidas pelo Power BI. | Planejado | bar: JUNHO 15 to JUNHO 30
Realizado | bar: JUNHO 15 to JULHO 18
8 | No Power Query, carregar a base de dados e analisar a qualidade deles. | Planejado | bar: JUNHO 22 to JUNHO 30
Realizado | bar: JUNHO 22 to JULHO 18
9 | Criar design no Figma e, no Power BI, construir o dashboard de Visão Geral da Instituição. | Planejado | bar: JULHO 1 to JULHO 3
Realizado | bar: JULHO 1 to JULHO 3
10 | Criar design no Figma e, no Power BI, construir o dashboard de Visão dos Estudantes | Planejado | bar: JULHO 4 to JULHO 6
Realizado | bar: JULHO 4 to JULHO 6
11 | Criar design no Figma e, no Power BI, construir o dashboard de Visão dos Cursos | Planejado | bar: JULHO 7 to JULHO 9
Realizado | bar: JULHO 7 to JULHO 9
12 | Criar design no Figma e, no Power BI, construir o dashboard de Visão Financeira | Planejado | bar: JULHO 10 to JULHO 12
Realizado | bar: JULHO 10 to JULHO 12
13 | Realizar os cenários de teste. | Planejado | bar: JULHO 13 to JULHO 20
Realizado | bar: JULHO 13 to JULHO 20
14 | Revisar documentações realizadas. | Planejado | bar: JULHO 21 to JULHO 30
Realizado | bar: JULHO 21 to JULHO 30
15 | Compartilhar o projeto no GitHub. | Planejado | bar: JULHO 31
Realizado | bar: JULHO 31

## Relatório de Conclusão
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO COM BASE NO GRÁFICO DE GANTT Projeto: Power BI para uma Instituição Educacional Fictícia
ANÁLISE | DESCRIÇÃO | SIM/NÃO | JUSTIFICATIVA
Cumprimento do Cronograma | Atrasos identificados: Houve alguma tarefa que começou ou terminou fora do prazo planejado? | Sim | • Todas foram inicializadas na data prevista; • As tarefas 5, 7 e 8 terminaram fora do prazo planejado;
| Antecipações: Alguma atividade foi concluída antes do tempo? | Não | Todas foram concluídas no tempo planejado, exceto a 5, 7 e 8 que acabaram excedendo esse tempo.
| Impacto no prazo final: Os desvios afetaram o término geral do projeto? | Não | Apesar das excedências de prazo de três tarefas, o projeto foi entregue na data prevista.
Caminho Crítico | Identificação: Quais foram as tarefas do caminho crítico (as que, se atrasadas, impactariam o projeto)? | Sim | A tarefa 7 foi a mais crítica de todas, onde caso seu atraso não tivesse sido mitigado corretamente poderia ter impactado a construção dos dashboards e, consequentemente, atrasado a entrega do projeto.
| Riscos e impactos: Houve riscos que afetaram esse caminho? Como foram mitigados? | Sim | O risco pressuposto acerca dessa tarefa 7 seria a falta de conhecimento técnico, mas o que ocorreu foi uma falta de censo com relação à complexidade da mesma que acarretou no planejamento imprevisto do tempo de realização de fato.
Alocação de Recursos | Sobrecarga ou subutilização: Houve profissionais ou recursos alocados simultaneamente em atividades conflitantes? | Não se aplica | Só havia um recurso humano (eu), um recurso financeiro (curso de BI pago) e um recurso material (meu notebook) envolvido em todas as tarefas.
| Replanejamento: Algum recurso precisou ser realocado no meio do projeto? | Não se aplica
Interdependência entre Atividades | Sequenciamento correto: As atividades foram executadas na ordem certa? | Sim | Apesar do atraso de três tarefas, a ordem de realização foi seguida corretamente.
| Atrasos por dependências: Alguma tarefa foi impactada porque outra anterior atrasou? | Não | Apesar do atraso de três tarefas, foi possível seguir com realização das subsequentes em conjunto.
Duração Real x Planejada | Comparação entre planejado e real: Qual foi a diferença entre o tempo estimado e o tempo real de execução das principais atividades? | - | Todas as tarefas foram executadas em seu tempo estimado. Com relação às tarefas que acabaram atrasando, a tarefa 5 teve uma diferença de 1 dia e as tarefas 7 e 8 tiveram diferença de 18 dias.
| Causas dos desvios: O que causou variações no tempo? | - | Falta de censo com relação à complexidade das mesmas, que acarretou no planejamento imprevisto do tempo de realização real delas.
Marcos (Milestones) | Cumprimento dos marcos principais: Os principais pontos de controle foram cumpridos? | Sim | -
| Consequências de desvios: Algum marco não cumprido impactou o escopo ou custo? | Não | -
Lições Aprendidas | O que funcionou bem: Etapas que seguiram conforme o cronograma, indicando bons processos. | - | Tarefas 1 e 2 e tarefas de 9 a 16.
| O que pode melhorar: Identificação de gargalos e sugestões de melhoria para próximos projetos. | - | Tendo-se conhecimento ainda mais técnico e maturidade na realização de projetos da natureza que foi este, as etapas de gerenciamento da base de dados (5,6), criação das views (7) e dos dashboards (de 9 a 14) podem ser muito encurtados no quesito tempo de realização.
Comunicação e Gestão | Gestão eficiente do tempo: A equipe foi bem coordenada em relação ao cronograma? | Não se aplica | Só havia um recurso humano (eu).
| Comunicação dos prazos: Os stakeholders foram informados de mudanças importantes? | Não se aplica | A natureza do projeto é fictícia.
Conclusão Geral | O projeto foi entregue no prazo, com qualidade e conforme planejado? | Sim | Como foi trata-se do meu primeiro projeto, fiquei muito satisfeito com a entrega e o modo como o gerenciei. Acredito estar no caminho para amadurecer ainda mais e começar a trabalhar com projetos reais
| O Gantt reflete um gerenciamento de tempo eficaz? | Sim | Apesar de ter sido construído manualmente, em Excel, e existirem ferramentas como Microsoft Project e outras para a criação, este meu gráfico favoreceu a análise e gestão do tempo do projeto.
| Houve adaptação adequada frente aos imprevistos? | Sim | Na realidade, como já informado, as tarefas 5, 7 e 8 foram imprevistos e atrasaram por falta de censo da complexidade e do tempo que elas realmente demandam.